AI 驱动 ERP / 内部系统开发流程（V3 最终版）

内部技术团队

2026-05

Table of Contents

AI 驱动 ERP / 内部系统开发流程（V3 最终版）

版本定位

本流程适用于公司当前阶段的 ERP、内部系统、小型业务系统、运营工具、AI 辅助开发项目。

公司当前特点是：业务项目多，产品经理数量有限，前端需要更早参与需求收敛和产品设计，业务主管更了解业务全貌，Vibe Coding 能帮助业务快速形成需求原型，但正式开发仍必须重视模块化、安全性、可维护性和长期复用。

本流程的核心目标是：

用 AI 帮业务更快形成完整需求，用前端和产品把需求收敛成高保真模型，用研发治理保证正式系统模块化、安全、可维护，用测试和技术债治理保障系统长期可用。

一、整体流程总览

| 阶段 | 阶段名称 | 核心目标 | 核心负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 | 项目入口分级 | 项目是否值得做、走什么流程强度 | 业务主管 / 产品经理 |
| 阶段1 | 业务需求完整形成 | 业务侧通过 Vibe Coding 跑完整需求 | 业务主管 / 业务人员 |
| 阶段2 | 高保真模型与业务对象确认 | 把完整但粗糙的需求收敛成可开发模型 | 前端 / 产品经理 |
| 阶段2.5 | 测试提前补漏 | 用测试用例反查需求缺口 | 测试 |
| 阶段3 | 研发协作与正式开发 | 高效、模块化、安全、可维护地开发 | 前端 / 后端 / 数据库 / 算法 |
| 阶段4 | 测试、培训、上线回流 | 完成验收、培训和上线反馈 | 测试 / 业务主管 |
| 阶段5 | 技术债治理与能力沉淀 | 清理 AI 冗余代码，沉淀复用能力 | 技术团队 |

二、角色分工体系

1. 业务主管

业务主管是业务全貌负责人，尤其在阶段1承担核心责任。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 定义业务目标 | 明确项目解决什么问题 |
| 输出主流程 | 写清业务从开始到结束怎么跑 |
| 定义日常操作入口 | 明确业务人员每天先看什么页面 |
| 拆分分支流程 | 指定哪些业务人员补充哪些分支 |
| 确认异常流程 | 识别无负责人、超时、数据缺失等情况 |
| 确认业务完整性 | 判断需求大块是否漏掉 |
| 业务验收 | 上线前确认系统是否解决问题 |

典型产出

- 01_主流程说明.md

- 02_日常操作页面结构.md

- 03_功能页面按钮盘点表.md

- 业务验收口径

一句话总结：

业务主管保证方向正确、主流程清楚、需求不漏大块。

2. 业务人员

业务人员负责具体分支流程和真实操作细节。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 补充分支流程 | 说明自己负责的业务怎么处理 |
| 提供样本数据 | 提供 ASIN、订单、评论、用户、表格等真实样本 |
| 使用 Vibe Coding 跑页面 | 把流程变成粗页面，暴露遗漏 |
| 补充按钮和字段 | 说明每个按钮、字段、状态的业务含义 |
| 参与验收 | 判断系统是否符合日常工作 |

典型产出

- 04_分支流程_XXX.md

- 05_异常流程_XXX.md

- 样本数据

- 需求补充清单

一句话总结：

业务人员保证局部流程真实、数据真实、操作细节真实。

3. 产品经理

产品经理在公司当前阶段更接近“项目经理 + 产品质量守门人”。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目优先级管理 | 判断哪些项目先做、后做、不做 |
| 版本范围控制 | 明确 V1/V2/V3 |
| 项目周期管理 | 估算周期、协调资源 |
| 风险管理 | 识别进度、技术、业务风险 |
| 变更控制 | 防止开发中需求无限膨胀 |
| 质量把关 | 确认高保真模型是否符合项目目标 |

典型产出

- 08_项目周期与版本确认.md

- 需求变更记录

- 项目风险清单

- 上线节奏确认

一句话总结：

产品经理保证项目能推进、版本能收敛、资源能协调。

4. 前端

前端在本流程中不是单纯页面开发者，而是高保真模型和前端技术治理的核心角色。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 页面收敛 | 把业务跑出来的大量粗页面合并成高效页面 |
| 高保真模型产出 | 可点击、可演示、可确认流程的 HTML 模型 |
| 交互优化 | 缩短路径、减少点击、提升 ERP 操作效率 |
| 组件复用 | 沉淀表格、筛选器、状态标签、负责人选择器等 |
| 前端安全 | 输入校验、防重复提交、敏感字段脱敏、危险操作确认 |
| AI 代码治理 | 防止 AI 生成重复页面、重复组件、冗余代码 |
| 开发难度评估 | 判断哪些功能复杂，哪些适合延后 |

典型产出

- 07_高保真模型.html

- 07_高保真模型说明.md

- 09_前端技术评审.md

- 前端组件方案

- AI 开发上下文模板

一句话总结：

前端保证系统好用、高效、模块化、安全、可维护。

5. 后端

后端是业务规则、权限、安全和系统稳定性的核心负责人。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口设计 | 为页面和按钮提供稳定 API |
| 业务规则实现 | 保证规则在后端统一执行 |
| 权限控制 | 后端必须做最终权限校验 |
| 状态流转 | 保证状态不能乱跳 |
| 操作日志 | 关键操作必须可追溯 |
| 异常处理 | 接口失败、重复提交、第三方失败要可控 |
| 系统稳定性 | 保证并发、性能和安全边界 |

典型产出

- API 清单

- 后端业务规则说明

- 状态机说明

- 权限校验说明

- 日志与异常处理说明

一句话总结：

后端保证业务规则稳定、安全、可追溯地运行。

6. 数据库

数据库负责让 ERP 系统底层数据长期不乱。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据建模 | 定义核心对象和关系 |
| 表结构设计 | 设计表、字段、主键、关联字段 |
| 规范统一 | 字段命名和含义 |
| 索引设计 | 支撑高频查询和列表筛选 |
| 历史追溯 | 保留状态变化和操作记录 |
| 数据安全 | 敏感字段、权限、备份、迁移 |
| 查询性能 | 避免系统越用越慢 |

典型产出

- 数据库结构说明

- 字段字典

- ER 关系

- 索引方案

- 数据迁移脚本

- 数据安全方案

一句话总结：

数据库保证数据准确、高效、安全、可追溯。

7. 算法 / AI

算法不是每个项目都必须参与，只有在明确需要分类、预测、推荐、生成、异常检测时才进入。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 判断是否需要 AI | 避免为了 AI 而 AI |
| 设计算法输入 | 明确模型需要哪些数据 |
| 设计算法输出 | 明确 AI 返回什么结果 |
| 置信度规则 | 明确低置信度如何处理 |
| 人工审核机制 | 高风险 AI 结果必须人工确认 |
| 风险控制 | AI 判断错误时可以回退和纠正 |

典型产出

- 算法适用性判断

- 算法输入输出说明

- 置信度规则

- 人工审核规则

- 算法风险说明

一句话总结：

算法保证 AI 能力可控、可解释、可人工审核。

8. 测试

测试不只是最后找 Bug，还要提前补漏，并负责内部培训材料。

核心贡献

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 提前测试用例 | 高保真模型出来后先写用例 |
| 需求补漏 | 用测试视角发现流程、按钮、权限遗漏 |
| 正式测试 | 验证主流程、分支流程、权限、异常和数据 |
| 验收报告 | 判断是否可以上线 |
| 内部培训 | 把测试用例转成业务操作手册 |
| 上线反馈 | 记录上线问题并回流需求池 |

典型产出

- 11_测试用例初稿与需求补漏.md

- 16_正式测试报告.md

- 17_内部培训手册.md

- 18_上线验收记录.md

- 19_上线问题与回流需求.md

一句话总结：

测试保证系统真实可用，并帮助业务人员正确使用。

三、阶段详细说明

阶段0：项目入口分级

核心目标

不是所有需求都应该进入完整开发流程。阶段0用于判断项目是否值得做，以及走轻流程还是完整流程。

项目分类

| 类型 | 适用场景 | 流程要求 |
| --- | --- | --- |
| S 类 | 小需求，单页面、小改动、无复杂数据 | 可简化阶段1和阶段2 |
| M 类 | 标准项目，有流程、有页面、有后端数据 | 走标准流程 |
| L 类 | 复杂项目，多角色、多权限、多模块、多数据源 | 走完整流程 |
| AI 类 | 涉及算法、生成、预测、推荐 | 必须增加算法评审和人工审核机制 |

典型产出

00_项目入口分级.md

完成标准

- 确认项目是否值得做。

- 确认项目类型。

- 确认是否需要前端、后端、数据库、算法。

- 确认是否涉及权限、安全、敏感数据。

- 确认是否进入正式项目池。

阶段1：业务需求完整形成

核心目标

阶段1只追求：需求完整。

不追求产品高效，不追求最终 UI，不追求代码质量，不追求技术合理性。

主要动作

业务主管和业务人员通过：

- Vibe Coding

- AI 页面生成

- 流程模拟

- 样本数据

- Markdown 文档

把业务主流程、分支流程、异常流程、页面、按钮、字段、状态尽量跑完整。

核心责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 业务主管 | 定义业务目标、主流程、日常入口、分支和异常 |
| 业务人员 | 补充分支流程、真实数据、按钮字段和操作细节 |
| Vibe Coding | 快速生成粗页面，用于暴露需求遗漏 |

典型产出

01_主流程说明.md
02_日常操作页面结构.md
03_功能页面按钮盘点表.md
04_分支流程_XXX.md
05_异常流程_XXX.md
06_VibeCoding页面验证记录.md

完成标准

- 主流程清楚。

- 日常操作入口清楚。

- 主要分支流程清楚。

- 异常流程已列出。

- 功能数、页面数、按钮数、字段数、状态数大致清楚。

- 业务主管确认需求大块没有遗漏。

阶段原则

阶段1允许粗糙，不能遗漏。Vibe Coding 页面只是一次性需求原型，不直接进入生产。

阶段2：高保真模型与业务对象确认

核心目标

阶段2把阶段1形成的“完整但粗糙的需求”收敛成：高效、可开发、可维护、可安全上线的高保真模型。

核心责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 前端 | 主导高保真模型、页面收敛、交互优化、组件抽象、开发难度评估 |
| 产品经理 | 管版本、周期、优先级、项目风险、需求变更 |
| 业务主管 | 确认业务目标没有被收敛掉 |
| 业务人员 | 解释具体操作细节 |
| 后端/数据库 | 参与接口、数据、安全、性能预检 |
| 算法 | 如涉及 AI，参与算法预检 |

典型产出

07_高保真模型.html
07_高保真模型说明.md
08_项目周期与版本确认.md
09_前端技术评审.md
10_技术预检记录.md
10A_统一业务对象模型.md
10B_按钮行为矩阵.md

轻量执行时，可以合并为：

07_高保真模型说明.md
08_项目周期与版本确认.md
09_前端技术评审.md
10_技术预检记录.md

高保真模型定义

高保真 HTML 不是正式前端代码。它是：

本项目的交互契约、流程契约、按钮行为契约、状态流转契约和开发基础。

必须支持：

- 页面点击

- 主流程演示

- 分支流程演示

- 状态流转

- 异常路径

- 按钮行为

- 角色切换

不允许：

- 直接作为生产代码上线。

- 直接复制进正式项目。

- 绕过组件化、模块化和安全 Review。

- 绕过后端权限和数据安全。

统一业务对象模型

必须统一：

- 核心对象

- 字段命名

- 状态定义

- 对象关系

- 业务术语

- 唯一 ID

- 数据来源

- 操作日志对象

所有页面、接口、数据库、测试用例、AI 提示词都必须向统一业务对象模型对齐。

非功能性需求预检

| 类型 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 性能 | 大数据量分页、索引、查询效率 |
| 安全 | 权限、越权、敏感数据、接口鉴权 |
| 并发 | 多人同时操作、批量处理、防重复提交 |
| 一致性 | 状态流转、数据写入、异常恢复 |
| 可维护 | 模块拆分、组件复用、代码规范 |
| 可扩展 | 后续业务扩展、对象模型复用 |
| 可追溯 | 操作日志、状态历史 |
| 可回滚 | 上线回退、降级方案 |
| 可测试 | 主流程和分支流程能写出测试用例 |

完成标准

- 高保真模型能跑通主流程。

- 页面数量已收敛。

- 重复页面已合并。

- 按钮行为明确。

- 状态流转明确。

- 统一业务对象模型明确。

- V1/V2 范围明确。

- 项目周期大致明确。

- 前端确认可开发。

- 后端和数据库确认基本可行。

- 安全、性能、权限、日志等非功能需求已预检。

阶段原则

高保真模型确认后，才允许正式开发。

阶段2.5：测试提前补漏

核心目标

测试基于高保真模型、流程说明、状态流转，提前发现需求漏洞。

核心责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 测试 | 编写测试用例初稿，检查流程闭环、异常路径、状态逻辑、权限边界 |
| 产品经理 | 协调需求补漏问题关闭 |
| 前端 | 根据测试反馈修正高保真模型 |
| 业务主管/业务人员 | 确认业务规则和异常处理 |

典型产出

11_测试用例初稿与需求补漏.md

完成标准

- 主流程测试用例初稿完成。

- 关键分支测试用例初稿完成。

- 阻塞开发的需求问题已记录。

- 必须修正的问题已回流到阶段2。

阶段3：研发协作与正式开发

核心目标

阶段3的核心是研发团队正式开发。重点是：高效协作、模块化、可维护、安全、AI 代码治理。

核心责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 前端 | 页面开发、状态管理、组件沉淀、前端安全、AI 页面生成治理 |
| 后端 | 业务逻辑、权限控制、状态流转、接口稳定性、日志、异常处理 |
| 数据库 | 表结构、字段规范、索引、数据一致性、查询性能、历史记录 |
| 算法 / AI | AI 工作流、模型输入输出、Prompt 能力、人工审核机制 |
| 产品经理 | 协调资源、控制范围、处理变更、推动联调 |
| 测试 | 跟进开发变化，更新测试用例 |

典型产出

12_研发任务拆分与协作计划.md
13_技术实现对接.md
14_代码治理与安全规范.md
15_开发问题与联调记录.md

AI 代码治理规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 原型代码不进生产 | Vibe Coding 页面只作为需求原型 |
| AI 代码必须 Review | 前端/后端负责人必须审查 |
| 不允许复制式页面堆砌 | 同类页面必须抽象组件 |
| 不允许硬编码状态 | 状态必须统一枚举 |
| 不允许权限只写前端 | 后端必须兜底 |
| 不允许接口散落 | 统一 service 层管理 |
| 不允许重复组件 | 新组件要说明复用场景 |
| 不允许关键操作无日志 | 状态变更、权限操作、批量操作必须留痕 |

前端 AI 开发上下文模板

前端必须维护：

前端页面生成模板
组件生成模板
接口对接模板
代码重构模板
安全检查模板
权限展示模板
表格列表模板
详情页模板
状态机页面模板
错误提示模板

业务原子能力沉淀

项目开发过程中必须沉淀可复用能力。

前端原子能力示例：状态标签、风险标签、负责人选择器、批量操作栏、筛选器、详情抽屉、确认弹窗

后端原子能力示例：操作日志、权限校验、状态机、飞书通知、超时规则、任务分配、幂等处理

数据原子能力示例：统一用户表、负责人关系、状态历史、操作日志、通知记录、任务对象

完成标准

- V1 功能开发完成。

- 页面按高保真模型落地。

- 接口完成。

- 数据库表结构完成。

- 权限、安全、日志完成。

- 主要流程联调完成。

- AI 生成代码已 Review。

- 重复代码已初步治理。

- 核心业务逻辑有测试。

- 可以进入正式测试。

阶段4：测试、培训、上线回流

核心目标

完成正式测试、内部培训、上线验收和问题回流。

核心责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 测试 | 功能测试、回归测试、权限测试、培训业务人员、输出操作手册 |
| 业务主管 | 验收流程、效率和数据结果 |
| 业务人员 | 实际操作验证 |
| 产品经理 | 协调修复、确认上线节奏 |
| 前端/后端/数据库/算法 | 修复问题，保障上线质量 |

典型产出

16_正式测试报告.md
17_内部培训手册.md
18_上线验收记录.md
19_上线问题与回流需求.md

培训内容

培训不仅是“按钮怎么点”，还包括：

- 每天先看什么。

- 数据怎么看。

- 异常问题怎么处理。

- 主管怎么复盘。

- 系统价值怎么看。

- 哪些功能是 V1 已有。

- 哪些功能是 V2 后续补充。

- 出问题找谁。

- 如何反馈下一版需求。

完成标准

- 主流程测试通过。

- 分支流程测试通过。

- 权限测试通过。

- 异常测试通过。

- 数据准确性通过。

- 业务人员完成培训。

- 业务主管确认可以上线。

- 上线反馈进入下一轮需求池。

阶段5：技术债治理与能力沉淀

核心目标

避免 AI 冗余代码堆积、组件混乱、接口风格不统一、数据结构失控。

执行节奏

每完成 3-4 个小项目，安排一次技术债偿还 Sprint。

也可以在以下情况触发：

| 触发条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 重复组件超过 3 个 | 需要抽象组件 |
| 同类接口重复出现 | 需要抽象服务 |
| 查询变慢 | 需要优化索引 |
| 权限逻辑分散 | 需要统一权限能力 |
| AI 生成代码难维护 | 需要重构 |
| 测试反复报同类问题 | 需要治理底层能力 |

典型产出

20_技术债清单.md
21_业务原子能力沉淀清单.md
22_组件库与服务复用清单.md
23_AI开发上下文模板更新记录.md

治理内容

- 重复页面清理。

- 重复组件清理。

- 重复接口清理。

- 慢查询优化。

- 权限逻辑抽象。

- 状态机抽象。

- 操作日志统一。

- 飞书通知统一。

- 文档补齐。

- AI 冗余代码治理。

- Prompt 模板更新。

- 组件库更新。

- 服务能力复用。

完成标准

- 技术债已分类。

- 必须立即处理的已处理。

- 可延后的进入技术债池。

- 可复用组件已沉淀。

- 可复用后端服务已沉淀。

- AI 开发上下文模板已更新。

- 下一个项目可以直接复用这些能力。

四、阶段门禁

| 门禁 | 通过标准 |
| --- | --- |
| Gate 0 | 项目入口通过：确认值得做，确认项目类型 |
| Gate 1 | 需求完整通过：主流程、分支、页面、按钮、字段、状态大致完整 |
| Gate 2 | 高保真模型通过：页面收敛、按钮行为、业务对象、状态、V1/V2 明确 |
| Gate 2.5 | 测试补漏：关闭测试用例初稿发现的阻塞问题已处理 |
| Gate 3 | 开发联调通过：前后端、数据库、权限、安全、主要流程联调完成 |
| Gate 4 | 上线验收通过：测试通过、业务确认、培训完成 |
| Gate 5 | 技术债治理完成：重复代码、组件、接口、数据结构完成治理或进入债务池 |

五、最终文件结构

完整版文件结构

00_项目入口分级.md

01_主流程说明.md
02_日常操作页面结构.md
03_功能页面按钮盘点表.md
04_分支流程_XXX.md
05_异常流程_XXX.md
06_VibeCoding页面验证记录.md

07_高保真模型.html
07_高保真模型说明.md
08_项目周期与版本确认.md
09_前端技术评审.md
10_技术预检记录.md
10A_统一业务对象模型.md
10B_按钮行为矩阵.md

11_测试用例初稿与需求补漏.md

12_研发任务拆分与协作计划.md
13_技术实现对接.md
14_代码治理与安全规范.md
15_开发问题与联调记录.md

16_正式测试报告.md
17_内部培训手册.md
18_上线验收记录.md
19_上线问题与回流需求.md

20_技术债清单.md
21_业务原子能力沉淀清单.md
22_组件库与服务复用清单.md
23_AI开发上下文模板更新记录.md

轻量版文件结构

小项目可以使用轻量版：

00_项目入口分级.md
01_业务需求包.md
02_高保真模型包.md
03_项目版本与技术预检.md
04_测试用例初稿与需求补漏.md
05_研发协作与技术实现包.md
06_代码治理与安全规范.md
07_测试培训上线包.md
08_技术债与能力沉淀包.md

最终核心原则

- 先分级，再开发。

- 阶段1追求需求完整，不追求产品完善。

- Vibe Coding 页面只是需求原型，不直接进入生产。

- 阶段2追求模型高效，前端必须深度参与。

- 高保真模型确认后，才允许正式开发。

- 统一业务对象模型是页面、接口、数据库、测试、AI 提示词的共同基础。

- 性能、安全、权限、并发、日志、可回滚必须提前预检。

- 测试提前补漏，不只是上线前找 Bug。

- 研发阶段以代码质量、模块化、安全性、可维护性为中心。

- AI 代码必须治理，不能直接堆进生产。

- 每个项目都要沉淀业务原子能力。

- 每完成 3-4 个项目，必须进行技术债治理。

一句话总结

这套流程不是为了让 AI 替代开发，而是让 AI 帮业务更快形成完整需求，让前端和产品把需求收敛成高保真模型，让研发团队基于模型高质量开发，让测试和技术债治理保障系统长期可用。

文档结束

本流程 V3 最终版，适用于公司当前阶段的 AI 驱动内部系统开发实践。